## Slide 1: Manažment projektu a základné zmluvné dokumenty

## Slide 2: Obsah
Kde hľadať užitočné informácie
Zmluva a prílohy zmluvy
Realizácia projektu, podávanie správ
Úloha Prijímateľa dotácie a projektového partnera
Zmeny v projekte

## Slide 3: Užitočné informácie
Základ: Zmluva, finančná príručka, formuláre
Konzultácie s PFM
Notes: Formuláre priebežnej / záverečnej správy obsahujú množstvo potrebných informácií a usmernení, ktoré Prijímateľa navádzajú k vyplneniu.
<number>

## Slide 4: Zmluva a prílohy zmluvy
Zmluva = základný dokument medzi SAMRS a Prijímateľom dotácie → práva a povinnosti zmluvných strán
Explicitné určenie
  doby trvania projektu
  harmonogramu naratívnych a finančných reportov
  maximálnej výšky dotácie
  spolufinancovania
  rozdelenia splátok dotácie
Prílohy: Žiadosť o poskytnutie dotácie, rozpočet, finančná príručka, subkontrakt
Notes: Zmluva obsahuje všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu medzi SAMRS ako donorom a Prijímateľom dotácie. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení v CRZ. Jej neoddeliteľnou časťou sú Prílohy, ktoré sú pre Prijímateľa rovnako záväzné, ako samotný dokument zmluvy.
<number>

## Slide 5: Doba realizácie projektu
Celková doba realizácie projektu: implementácia projektu + administratívne ukončenie
Doba realizácie projektu: realizácia oprávnených aktivít
Notes: Čl. 4 → vymedzenie celkovej doby realizácie projektu vrátane admin. ukončenia (spravidla 1 mesiac), ako aj celkovej doby realizácie projektových aktivít. Vymedzené dátumy sú záväzné, ak Prijímateľ nie je schopný dané lehoty dodržať, musí SAMRS písomne požiadať o predĺženie projektu (s odôvodnením) najneskôr 1 mesiac pred pôvodne plánovaným ukončením implementačného obdobia. Ak SAMRS žiadosť o predĺženie projektu schváli, pristúpi s Prijímateľom k podpisu Dodatku ku zmluve. Predlžovať jeden projekt je možné maximálne 2x. Pri projektoch, ktoré trvajú 24 (resp. 25) mesiacov je nutné brať do úvahy nevyhnutnosť uzavretia projektu a vyplatenia poslednej platby v predmetnom kalendárnom roku, nakoľko nie je možné preklápať finančné zdroje pochádzajúce z predošlého obdobia viac ako 2x. (Príklad – Dotácia schválená v roku 2018, teda zo zdrojov alokovaných na daný rok 2018, môže byť čerpaná iba v rokoch 2018, 2019 a 2020. Vyplatenie platby v roku 2021 zo zdroja z roka 2018 teda nie je možné).
<number>

## Slide 6: Výška schválenej dotácie a spolufinancovanie
Určuje maximálnu výšku dotácie na realizáciu projektu
Neoprávnené náklady → zníženie celkovej dotácie
Spolufinancovanie – záväzné
financovanie
  Nepodnikateľské subjekty: preddavkové + posledná splátka refundácia
  Podnikateľské subjekty: refundačné
Notes: Čl. 5 → maximálna výška dotácie a spolufinancovania. V prípade neoprávnených nákladov je možné zo strany SAMRS znížiť celkovú výšku dotácie. Ak Prijímateľ nedodrží zmluvné spolufinancovanie, SAMRS zníži celkovú výšku dotácie o nedodržanú výšku spolufinancovania. Nepodnikatelia: preddavkové platby, iba záverečná je refundačná. Podnikatelia: všetky platby majú charakter refundácie.
Zo zákona vyplýva, že spolufinancovanie pre nepodnikateľské subjekty je min. 10% z dotácie ODA, pre podnikateľské je hranica min. 20%.
<number>

## Slide 7: Spôsob poskytnutia platieb
Dohoda medzi SAMRS a Prijímateľom
Nepodnikateľské subjekty → Zálohové platby (s výnimkou poslednej)
Podnikatelia → všetky splátky sú refundačné
Prvá splátka – po podpise zmluvy
Ďalšie splátky: podmienka korektného vyúčtovania predošlej splátky a zároveň jej vyčerpanie na min. 90%
Notes: Čl.6 → rozdelenie jednotlivých splátok dotácie. Je to na dohode medzi Prijímateľom a SAMRS. Prijímateľ navrhne rozloženie platieb tak, aby zabezpečil kontinuálnu a hladkú implementáciu projektu s ohľadom na plánované aktivity. Obmedzenie – záverečná splátka musí byť vo výške min. 10% z dotácie ODA.
SAMRS vypláca prvú platbu do 10 dní odo dňa preloženia žiadosti (najskôr 10 dní pred začiatkom realizácie projektu). Zvyšné platby SAMRS vyplatí až po schválení vyúčtovania predošlej splátky.
<number>

## Slide 8: Naratívny a finančný reporting
Harmonogram → zväčša podľa kalendárnych rokov
Priebežné správy min. raz za pol roka
Finančné správy – zvyčajne raz ročne
O posun predloženia naratívnej správy, či finančného vyúčtovania, musí Prijímateľ požiadať SAMRS
Notes: Čl. 7 → reporting PS raz za 6 mesiacov, finančné vyúčtovanie raz za 12 mesiacov - avšak je tu priestor na dohodu s ohľadom na realizáciu projektových aktivít. Príklad: projekt na 24 mesiacov začína 15.11. 2018, tzn. v roku 2018 bude prebiehať iba 1,5 mesiaca. Je možné toto obdobie 1,5 mesiaca zlúčiť s nasledujúcim, čiže prvá naratívna správa bude za obdobie 7,5 mesiacov a prvé finančné vyúčtovanie bude za obdobie 13,5 mesiaca.
Posun predloženia reportov → nutné uviesť dôvod, SAMRS zváži a obratom sa vyjadrí
Príklad odôvodneného posunu: lokálny partner nestihol doložiť dokumenty potrebné k uzavretiu finančného vyúčtovania (nie vlastnou vinou)
<number>

## Slide 9: Postup pri predkladaní správ
Naratívne správy: na oficiálnych formulároch
Samotný report: elektronická verzia + podpísaná vytlačená správa → doručiť PFM
Prílohy: preferujeme elektronicky
Finančné vyúčtovanie v predpísanom termíne Prijímateľ doručí na SAMRS, kde prebehne kontrola a audit → je podmienkou k uvoľneniu ďalších platieb z dotácie
Notes: Za naratívny reporting zodpovedá projektový manažér. Elektronickú verziu nahrá do GM systému a tiež ju doručí svojmu PFM (na usb / mailom / cez wetransfer etc.) Vytlačenú správu podpísanú štatutárom doručí na SAMRS. Odporúčame všetky prílohy správy predkladať elektronicky.
SAMRS má na finančnú kontrolu 30 dní. Príslušný PFM po uzavretí kontroly vyhotoví Tabuľku oprávnených nákladov → tá obsahuje informácie o skutočnom oprávnenom čerpaní a na jej základe môže Prijímateľ požiadať o ďalšiu splátku. Tú SAMRS vyplatí do 10 dní od doručenia žiadosti.
<number>

## Slide 10: Prílohy zmluvy
Žiadosť o poskytnutie dotácie
  Vrátane matice logického rámca, personálnej matice a technických špecifikácií
Rozpočet projektu
Finančná príručka
Subkontrakt
Notes: Všetky prílohy zmluvy sú povinné, s výnimkou technických špecifikácií (tie sa prikladajú len ak sú relevantné s ohľadom na rozpočet) a subkontraktu – ten sa prikladá len ak je vo výzve stanovená podmienka existencie lokálneho partnera v projekte.
<number>

## Slide 11: Žiadosť o poskytnutie dotácie
Obsahuje kompletný naratívny popis projektu
Jej prílohou je matica logického rámca, personálna matica a technické špecifikácie (ak relevantné)
Obsahuje aj časový harmonogram realizácie jednotlivých projektových aktivít

## Slide 12: Rozpočet a finančná príručka
Detailne popisuje financovanie projektu po jednotlivých položkách
Priame a nepriame náklady
Nepriame náklady → max. 7%
FP obsahuje usmernenia k financovaniu projektu

## Slide 13: Subkontrakt
Upravuje zmluvný vzťah medzi Prijímateľom dotácie a lokálnym projektovým partnerom
Nakoľko SAMRS neuzatvára priamy zmluvný vzťah s lokálnym partnerom, za jeho zapojenie v projekte a všetky záväzky vyplývajúce zo subkontraktu nesie plnú zodpovednosť Prijímateľ dotácie
Originál je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy

## Slide 14: Zmeny v projekte
Odporúča sa konzultácia s príslušným PFM
V závislosti od miery závažnosti → Prijímateľ môže zmeny buď oznámiť, alebo o ne vopred požiadať (viď. FP – finančná príručka)
Rozpočtové zmeny → oznámenie/žiadosť (FP)
Personálne zmeny → oznámenie/žiadosť (FP)
Zmeny v realizácii aktivít / zmena lokality – písomná žiadosť
Zmeny v údajoch o Prijímateľovi / lokálnom partnerovi → bezodkladne oznámiť SAMRS
Notes: Ak Prijímateľ počas realizácie projektu musí vykonať určité zmeny, odporúčame ich vždy konzultovať so SAMRS. PFM Prijímateľa usmerní a vieme sa tak vyhnúť chybám, ale aj zbytočnej byrokracii. Oznamovacia povinnosť sa týka drobných zmien (podrobnosti stanovené finančnou príručkou) a Prijímateľ si ju musí splniť najneskôr v naratívnej správe pokrývajúcej dotknuté reportovacie obdobie. Oznámenie môže byť aj prostredníctvom emailu.
V prípade závažnejších zmien – povinnosť vopred SAMRS o zmenu písomne požiadať. Vykonanie takýchto zmeny podlieha súhlasu SAMRS.
Akékoľvek zmeny v údajoch (sídlo, kontaktná adresa atď) je potrebné bezodkladne oznámiť SAMRS (email, v prílohe scan dokumentu – ak relevantné)
<number>

## Slide 15
Nina Macháčová
nina.machacova@slovakaid.sk
Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR
www.slovakaid.sk
Ďakujem za pozornosť
Notes: <number>