## Logický rámec projektu
Projekt SAMRS č. SAMRS/2025/XX/X/X
Celkový cieľ projektu (dopad) | Merateľné ukazovatele | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Zdroje overenia | Predpoklady:
X
Výsledky | Merateľné ukazovatele | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Zdroje overenia | Predpoklady:
Výstupy | Merateľné ukazovatele | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Zdroje overenia | Predpoklady:
Mix ukazovateľov kvalitatívnych a kvantitatívnych
Aktivity

## VZOR
Projekt SAMRS č. SAMRS/2025/XX/X/X
Celkový cieľ projektu (dopad) | Merateľné ukazovatele | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Zdroje overenia | Predpoklady:
Prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov žijúcich pri rieke. | Výskyt chorôb prenášaných vodou u obyvateľov žijúcich pri rieke. Cieľová hodnota: 30% hodnoty roku 2025 do roku 2027 Štatistické údaje Úradu verejného zdravotníctva | X
Výsledky | Merateľné ukazovatele | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Zdroje overenia | Predpoklady:
1 Znížené množstvo odpadových vôd vypúšťaných do rieky domácnosťami a podnikmi. | Počet domácností pripojených na kanalizačnú sieť Východisková hodnota (2025): 0 domácností | domácnosť | 53 | Zoznam domácností z mestského úradu, ktoré sa pripojili na ČOV | Domácnosti sa pripojili ku kanalizácii
| Počet podnikov pripojených na kanalizačnú sieť Východisková hodnota (2025): 0 podnikov | podnik | 17 | Zoznam podnikov z mestského úradu, ktoré sa pripojili na ČOV | Podniky sa pripojili ku kanalizácii
| Podiel odpadových vôd upravovaných v čistiarňach odpadových vôd (ČOV) Východisková hodnota (2025) 40% | % | 80% | Štatistické údaje Okresného úradu životného prostredia, pravidelné kontrolné vzorky ČOV, audity Ministerstva životného prostredia | Nezmenená kvalita vody na hornom toku rieky.
2 Zvýšená odbroná zručnosť zamestnancov prevádzkovateľa o údržbe ČOV | Počet zamestantcov, ktorí úspešne ukončili školenie o prevádzke ČOV Východisková hodnota (2025): 0 | počet zamestnancov | 11 | Certifikát
Výstupy | Merateľné ukazovatele | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Zdroje overenia | Predpoklady:
V1.1 Čistiareň odpadových vôd odovzdaná do užívania | Kapacita novej ČOV Východisková hodnota (2025): 0 m3/deň | m3/deň | 2000 m3/deň | Stavebný denník, Kolaudačné rozhodnutie | Domácnosti a podniky sa pripojili k ČOV
V1.2 Kanalizačná sieť odovzdaná do užívania | Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete Východisková hodnota (2025): 0 km | km | 20 km | Stavebný denník, Kolaudačné rozhodnutie | Domácnosti a podniky sa pripojili k novovybudovanej kanalizácii
V2.1 Zorganizované školenie pre zamestnancov prevádzkovateľa | Počet zamestancov, ktorí sa záčastnili školenia Východisková hodnota (2025): 0 zamestancov | zamestnanec | 15 | Prezenčné listiny, prezentácie, kurikulum, materiály použité na školenie, fotografie
Aktivity
A1.1.1 Vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd
A1.1.2 Vybudovanie hlavného kanalizačného zberača v lokalite XXX.
A 2.1.1 Organiacia školenia o základnej údržbe ČOV pre zamestnancov prevádzkovateľa